Nowe Miasto Lub., 08.06.2020

GM.272.1.1.2020

**Wykonawcy wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra”.

Na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz. 288)

Pytanie 1

Czy program funkcjonalno – użytkowy został opracowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnie w specjalności drogowej?

**Odpowiedź:**

Dla sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego nie jest wymagane posiadanie uprawnień w specjalności drogowej.

Pytanie 2

Czy zamawiający przekaże mapę do celów projektowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada zaktualizowaną mapę sytuacyjno – wysokościową.

Pytanie 3

Proszę wskazać jednoznacznie tryb zatwierdzenia dokumentacji projektowej zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę, czy decyzja ZRID

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada, że prace będą prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych. Nie wyklucza się jednak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew.

Pytanie 5

Czy zamawiający posiada zgłoszenie wodno prawne, bądź pozwolenie wodno prawne na przebudowę przepustów i odprowadzenie wód opadowych z jezdni do cieków?

**Odpowiedź:**

Zadanie obejmuje remont istniejących przepustów. Zamawiający nie posiada zgłoszenia wodno prawnego.

Pytanie 6

Czy zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami sieci.

Pytanie 7

Czy zamawiający przewiduje aktualizację szczegółowych specyfikacji technicznych, część dotyczy innej inwestycji, część jest nieaktualna w zakresie norm i wytycznych technicznych w zakresie kruszyw niezwiązanych i mieszanek mineralno – asfaltowych?

**Odpowiedź:**

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej należy zaktualizować szczegółowe specyfikacje techniczne.

Pytanie 8

Na jaką kategorię ruchu należy projektować drogę, w opisie PFU wskazano KR1 natomiast szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczą kategorii KR3 – KR4 proszę o wyjaśnienie rozbieżności?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, czy projektowana droga jest klasy L?

**Odpowiedź:**

Projektowana droga jest klasy L.

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że droga należy zaprojektować na nośność tylko 80kN/oś?

**Odpowiedź:**

Należy zaprojektować na 80kN/oś.

Pytanie 11

Proszę o jednoznaczne wskazanie, które przepusty są do oczyszczenia, które do wymiany?

**Odpowiedź:**

Zadanie zakłada remont istniejących przepustów. Ich lokalizacja została wskazana w PFU rys. 1.1 i 1.2.

Pytanie 12

Czy dokumentacja projektowa będzie obejmowała również projekt stałej organizacji ruchu?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja nie obejmuje projektu stałej organizacji ruchu.

Pytanie 13

W opisie PFU nie ma informacji na temat warunków geotechnicznych, czy Zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu, czy należy je wykonać?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych gruntu.

Pytanie 14

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

W okolicznościach, których nie można przewidzieć na dzień składania wniosków przewiduje się możliwość przedłużenia umowy w przypadku działania siły wyższej (zgodnie z SIWZ pkt. 17.4 ust.1 pkt b oraz wzoru umowy §8 ust.5 pkt.2).